## Sheet1
永泰县住房和城乡建设局“双随机、一公开”抽查情况及查处结果（8月）
序号 | 检查事项 | 检查时间 | 被检查对象 | 执法人员 | 抽查结果 | 整改意见
1 | 对办理施工许可证后的在建房屋建筑和市政基础设施项目进行质量安全监督检查 | 2023-08-15 | 家禽集中屠宰建设项目 | 黄身坚、黄镇、林钊、陈敏敏 | 1、普通模板支撑方案无实质内容无法有效引导现场施工作业； 2、模板支撑体系部分使用自制挤压式对接套筒； 3、1层模板支撑地面未找平，且未设置底座已搭设并浇筑区域模板垂直度不满足要求； 4、施工现场未根据现场实际记录《施工安全日志》； 5、夹层柱1/2交J轴柱角存在砼破损、流浆、孔洞、露筋现象； 6、夹层剪力墙K/3-4/1/3轴存在长度达100cm振捣不到位现象； 7、一层回填土使用淤泥质土，不符合设计要求； 8、现场抽查：安全员黄巧燕未请假不在岗； 9、夹层未搭设临边防护； 10、未设置人员进出的通道口安全防护棚； 11、一层柱4交F轴纵向钢筋钢筋接头外观质量不符合规范要求一个； 12、夹层剪力墙3~4交K轴存在砼浇捣振捣不密实2处； 13、梁底支撑部分自由端超高，部分顶托超长； 14、梯平台板底支撑水平拉杆部分缺失； 15、支架立柱或竖向模板安装在土层上部分垫板尺寸不满足要求。 | 限期整改
2 | 对办理施工许可证后的在建房屋建筑和市政基础设施项目进行质量安全监督检查 | 2023-08-23 | 永泰县梧桐中心小学教学楼建设工程 | 黄身坚、蔡从东、鄢鑫、赖时健 | 1、二层楼梯1-3交A-B轴台阶存在验收前自行修补； 2、现场混凝土同条件试块未设置钢筋笼保护； 3、三层6-8轴交B轴处外架，开口型脚手架的端部连墙件垂直间距大于大于4m未设置连墙件； 4、一层柱C交6轴上下错位50mm。 | 限期整改
3 | 对设置大型户外广告的监管 | 2023-08-02 | 樟城安华大旅馆 | 林海、蒋剑锋 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
4 | 对设置大型户外广告的监管 | 2023-08-03 | 樟城镇艾嘉朵芙蛋糕店 | 林海、蒋剑锋 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
5 | 对设置大型户外广告的监管 | 2023-08-04 | 樟城镇刘少芳童装店 | 林海、蒋剑锋 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
6 | 对设置大型户外广告的监管 | 2023-08-05 | 达兴机动车驾驶员培训有限公司 | 林海、蒋剑锋 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
7 | 对设置大型户外广告的监管 | 2023-08-06 | 城峰镇云彦餐馆 | 林海、蒋剑锋 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
8 | 对设置大型户外广告的监管 | 2023-08-07 | 康佰家医药有限公司永泰冠景店 | 林海、蒋剑锋 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
9 | 对设置大型户外广告的监管 | 2023-08-08 | 城峰镇金福源珠宝商行 | 林海、蒋剑锋 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
10 | 对设置大型户外广告的监管 | 2023-08-09 | 永泰县佳和医药有限公司 | 林海、蒋剑锋 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
11 | 对设置大型户外广告的监管 | 2023-08-10 | 永泰县城峰镇三七建材店 | 林海、蒋剑锋 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
12 | 对设置大型户外广告的监管 | 2023-08-11 | 永泰县城峰镇友昌建材店 | 林海、蒋剑锋 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
13 | 对设置大型户外广告的监管 | 2023-08-12 | 永泰县城峰镇胖子电动车行 | 林海、蒋剑锋 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
14 | 对设置大型户外广告的监管 | 2023-08-13 | 永泰县城峰镇牧场能量奶茶店 | 林海、蒋剑锋 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
15 | 对设置大型户外广告的监管 | 2023-08-14 | 永泰县城峰镇大白鲨服装专卖店 | 林海、蒋剑锋 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
16 | 对设置大型户外广告的监管 | 2023-08-15 | 永泰县樟城镇新宏博通讯设备店 | 林海、蒋剑锋 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
17 | 对设置大型户外广告的监管 | 2023-08-16 | 永泰县樟城镇周大生珠宝首饰店 | 林海、蒋剑锋 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果